РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 № 8

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018  № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2022 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                    М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  22.02.2023  №  8

Отчет

О реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2022 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 30.10.2018 № 132, Администрацией Первомайского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения от 30.12.2019 № 63.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило  457,9 тыс. рублей, или 82.6 процента от планового показателя.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы  «Благоустройство» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие  2.1. «Уличное освещение» исполнено в полном объеме.

В 2022 году расходы на уличное освещение составили 410.0 тыс. рублей в том числе: на лимит электроэнергии – в сумме 231.1 тыс. рублей; на работы по содержанию сетей уличного содержания израсходовано 178.9 тыс. рублей.

Объем фактических расходов составил 80.9 процента от плановых назначений.

Основное мероприятие 2.2. «Озеленение».

В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» исполнено  в полном объеме.

На содержание мест захоронения было потрачено 22.4 тыс. рублей, что составляет 99,6 процентов от запланированного объема. Данные средства были использованы для проведения противоклещевой обработки кладбищ.

Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство».

В 2022 году на данное мероприятие было израсходовано 25.5 тыс. рублей, в том числе:  противоклещевая обработка мест общего пользования – 25,5 тыс.рублей.

Исполнение данного мероприятия составило 100,00 процентов от плановых назначений.

Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

В рамках подпрограммы 3. «Межевание земельных участков» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков».

В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- На ход реализации муниципальной программы в части расходования запланированных средств оказал влияние  недостаточный объем денежных средств доходной части бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составил 457,9 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
778,0 тыс. рублей или 82,6 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составил 96,6 тыс. рублей.

Неисполнение бюджетных ассигнований связано с  недостаточным объемом денежных средств доходной части бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении   № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, не все основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,85, что характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,85.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Первомайского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | X | X | X | X | 554,5 | 554,5 | 457,9 | Экономия 96,6 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | В 2022 году расходы на уличное освещение составили 410,0 тыс. рублей в том числе: на лимит электроэнергии – в сумме 231,1 тыс. рублей; на работы по содержанию сетей уличного содержания израсходовано 178,9 тыс. рублей. Объем фактических расходов составил 81,0 процента от плановых назначений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 429,3 | 429,3 | 417,7 | Экономия 96,5 тыс. рублей |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | В 2022 году расходы по данному мероприятию не производились | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | На содержание мест захоронения было потрачено 367,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированного объема. Данные средства были использованы для проведения противоклещевой обработки кладбищ и содержание кладбищ (подвоз песка, оплата земельного налога) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22,5 | 22,5 | 24,4 | Экономия 0,1 тыс. рублей |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | В 2022 году на данное мероприятие было израсходовано 25,5 тыс. рублей, в том числе: противоклещевая обработка мест общего пользования – 18,3 тыс.рублей, покос травы в местах общего пользования 2,2 тыс.рублей, приобретение материалов для проведения благоустройства на территории поселения – 5,0 тыс.рублей. Исполнение данного мероприятия составило 100,0 процентов от плановых назначений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Экономия 0,0 тыс. рублей |
| 6. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | В 2022 году мероприятия по межеванию земельных участков не проводились. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 2. «Межевание земельных участков» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Ганноченко М.П. | В 2022 году мероприятия по межеванию земельных участков не проводились. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | X | X | X | 554,5 | 554,5 | 457,9 | Экономия 96,6 тыс. рублей |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | X | X | X | X | Единое управление комп-лексным благоустройством муниципального образо-вания. Создание условий для работы и отдыха жителей. Поддержание порядка и чистоты на территории поселения. | В целях поддержания чистоты на территории поселения в 2022 году было проведено 12 субботников с привлечением жителей муниципального образования, учащихся Первомайской школы, работников предприятий, расположенных на территории поселения. | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2022 году расходы на уличное освещение составили 410,0 тыс. рублей в том числе: на лимит электроэнергии – в сумме 231,1 тыс. рублей; на работы по содержанию сетей уличного содержания израсходовано 178,9 тыс. рублей. Объем фактических расходов составил 81,0 процент от плановых назначений. | – |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание объектов благоустройства и озеленения в поселении | В 2022 году расходы по данному мероприятию не производились | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 22,4 тыс. рублей, что составляет 99,6 процентов от запланированного объема. Данные средства были использованы для проведения противоклещевой обработки кладбищ. |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Единое управление комп-лексным благоустройством муниципального образо-вания. Создание условий для работы и отдыха жителей. Поддержание порядка и чистоты на территории поселения. | В 2022 году на данное мероприятие было израсходовано 25,5 тыс. рублей, в том числе покос травы в местах общего пользования 2,2 тыс.рублей; приобретение материалов для проведения благоустройства на территории поселения – 5,0 тыс.рублей, проведение противоклещевой обработки мест общего пользования -18,3 тыс.рублей. Исполнение данного мероприятия составило 100,0 процентов от плановых назначений. |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Единое управление комп-лексным благоустройством муниципального образо-вания. Создание условий для работы и отдыха жителей. Поддержание порядка и чистоты на территории поселения. | В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились. | – |
| 12. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | X | X | X | X | Межевание земельных участков | В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились. | – |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Главный специалист Ганноченко М.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Межевание земельных участков | В 2022 году на территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не проводились. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-гами населения Первомайского сельского поселения» | всего | 554,5 | 554,5 | 457,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 554,5 | 554,5 | 457,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | всего | 554,5 | 554,5 | 457,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 554,5 | 554,5 | 457,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | всего | 506,5 | 506,5 | 410,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 506,5 | 506,5 | 410,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Озеленение | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | всего | 22,5 | 22,5 | 22,4 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 22,5 | 22,5 | 22,4 |
| Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | всего | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 24,5 | 26,4 | 26,4 | – |
| 2. | Показатель .1.2 доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Первомайского сельского поселения | процент | 65,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Доля отмежеванных земельных участков | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | Х | Х | 96,6 | - |
| 7. | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Х | Х | 96,6 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | – | – | 96,5 | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | – | – | - | – |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | – | – | 0,1 | – |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | – | – |  | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | – | – | – | – |
| 13. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Х | Х | - | – |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | – | – | - | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2022 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 1,0 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 3 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |