РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2024 № 16

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018  № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от  19.02.2024  № 16

Отчет

О реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

(далее – Отчет)

- 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 30.10.2018 № 133, Администрацией Первомайского сельского поселения распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2023 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

На реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2023 году выделено 2,2 тыс.рублей бюджетных ассигнований.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий на сумму 1,2 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Первомайского сельского поселения на 2023 год приняты следующие нормативные правовые акты:

- Постановление от 27.09.2021 г. № 66 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» на 2021-2024 годы».

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Первомайского сельского поселения».

В срок, установленный правовыми актами муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Первомайского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

В течение 2023 года проводилась кадровая политика в Администрации Первомайского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения, а также направлением проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру.

Основное мероприятие  1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

В течение 2023 года систематически проводился мониторинг в соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от  04.12.2017 № 102 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере деятельности администрации Первомайского сельского поселения».

Основное мероприятие  1.6. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции»

В 2023 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.7. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц»

В 2023 году по данному направлению мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 1.8. «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

В течение 2023 года создавались эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения. В Администрации Первомайского сельского поселения систематически проводится  похозяйственный учет.

Основное мероприятие 1.9. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Первомайском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов».

В течение 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения  обнародовались и опубликовывались в сети Интернет.  Проводился отчет Главы Администрации Первомайского сельского поселения  о результатах работы Администрации Первомайского сельского поселения за 1 полугодие 2023 года и за 2023 год.  На сумму 1,2 тыс. рублей изготовлено и распространено печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Первомайском сельском поселении.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

В 2023 году размещалась в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проводились сходы граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусматривающие ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

В 2023 году специалистами  Администрации Первомайского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части минимизации возможных отклонений в выполнении программных мероприятий и исключения негативных последствий оказало влияние осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, отсутствие различных форс-мажорных обстоятельств.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 2,2 тыс.рублей из бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» | X | X | X | X | 1,2 | 1,2 | 1,2 | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист Сидоренко С.А.. | В целях формирования эффективной муници-пальной политики по противодействию кор-рупции на территории Первомайского сельс-кого поселения в 2023 году действовали следующие нормативные правовые акты: - постановление Адми-нистрации Первомайс-кого сельского поселения от 27.12.2018 № 178 «Об утверждении Плана про-тиводействия коррупции в Администрации Первомайского сельского поселения на 2019-2023 годы»; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Первомайского сельского поселения | Ведущий специалист Сидоренко С.А.. | В срок, установленный правовыми актами муни-ципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущест-венного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обяза-тельствах имуществен-ного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Первомайского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист Сидоренко С.А.. | В течение 2023 года проводилась кадровая политика в Админист-рации Первомайского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист Сидоренко С.А.. | В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения путем размещения ука-занных проектов на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения, а также направлением проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрай-онную прокуратуру. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист Сидоренко С.А.. | В течение 2023 года систематически прово-дился мониторинг в соответствии с постановлением Админи-страции Первомайского сельского поселения от 04.12.2017 № 102 «Об утверждении антикор-рупционного стандарта в сфере деятельности администрации Первомайского сельского поселения». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист Сидоренко С.А. | В течение 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения обнародова-лись и опубликовывались в сети Интернет. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Ведущий специалист Сидоренко С.А. | В течение 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения обнародова-лись и опубликовывались в сети Интернет. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | В течение 2023 года создавались эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Первомайском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Ведущий специалист Сидоренко С.А. | В течение 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения обнародова-лись и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Администрации Первомайского сельского поселения о результатах работы Администрации Первомайского сельского поселения за 1 полугодие 2023 года и за 2023 год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | – |
| 11. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | В 2023 году размещалась в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяс-нение о недопустимости проявлений националь-ной, расовой, религиоз-ной неприязни, недопус-тимости насильственных и иных действий, совер-шаемых в целях воз-действия на принятие решений органами госу-дарственной власти и местного самоуправ-ления; проводились собрания граждан в целях проведения разъяс-нительной деятельности, направленной на профи-лактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеобра-зовательных учреждений, расположенных на территории Первомайского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприя-тий на тему профилак-тики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусмат-ривающие ответствен-ность за совершение преступлений экстре-мистской и террористи-ческой направленности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | В 2023 году специалис-том по ГО и ЧС Администрации Первомайского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 14. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2,2 | 2,2 | 2,2 | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» | X | X | X | X | Обеспечение защиты прав и законных интересов жите-лей Первомайского сельс-кого поселения | Повышен уровень защиты прав и законных интересов жителей Первомайского сельского поселения | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Первомайского сельского поселения | В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодейст-вию коррупции на террито-рии Первомайского сельс-кого поселения за 2023 год действовали следующие нормативные правовые акты: - постановление Адми-нистрации Первомайского сельского поселения от 25.12.2020 № 118 «Об утверждении Плана про-тиводействия коррупции в Администрации Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | В срок, установленный правовыми актами муни-ципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущест-венного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадро-вой политики | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение кадровой политики | В течение 2023 года проводилась кадровая поли-тика в Администрации Первомайского сельского поселения. | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов | В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспер-тиза проектов нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения, а также направ-лением проектов на рассмо-трение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру. | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления кор-рупции, корруп-циогенности и эффективности мер антикорруп-ционной направ-ленности в Первомайском сельском поселении | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления кор-рупции | В течение 2023 года систематически проводился мониторинг в соответствии с постановлением Админи-страции Первомайского сельского поселения от 04.12.2017 № 102 «Об утверждении антикор-рупционного стандарта в сфере нормотворческой деятельности админист-рации Первомайского сельского поселения». | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения право-вого нигилизма населения, фор-мирование анти-коррупционного общественного мнения и нетер-пимости к кор-рупционному поведению | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование антикоррупционного общественного мнения | В 2023 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | В 2023 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минимизаци коррупцион-ных проявлений в сфере предпринимательства на территории Первомайского сельского поселения | В течение 2023 года создавались эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории Первомайского сельского поселения. В Администрации Первомайского сельского поселения систематически проводится похозяйственный учет. | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение прозрачности деятельности органов мест-ного самоуправления Первомайского сельского поселения | В течение 2023 года нормативно-правовые акты органов местного самоуп-равления Первомайского сельского поселения обнаро-довались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Администрации Первомайского сельского поселения о результатах работы Администрации Первомайского сельского поселения за 1 полугодие 2023 года и за 2023 год. | – |
| 11. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» | X | X | X | X | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | За 2023 год террористические и экстремистские проявления на территории Первомайс-кого сельского поселения отсутствовали | – |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Первомайского сельского поселения | В 2023 году размещалась в общедоступных местах пись-менной информации, направ-ленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, рели-гиозной неприязни, недопус-тимости насильственных и иных действий, совер-шаемых в целях воздействия на принятие решений орга-нами государственной власти и местного самоуправления; проводились сходы граждан в целях проведения разъяснительной деятель-ности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; проводились беседы с учащимися общеоб-разовательных учреждений, расположенных на террито-рии Первомайского сельс-кого поселения, и трудовыми коллективами предприятий на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснялись положения УК РФ, предусматривающие ответст-венность за совершение преступлений экстремистской и террористической направ-ленности. | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение организационно-технических мероприятий | В 2023 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Первомайского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористи-ческой защищённости объектов социальной сферы | Старший инспектор Шаповалова Н.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Усиление антитеррористи-ческой защищённости объектов социальной сферы | В 2023 году проведены мероприятия по ограждению общеобразовательных учреждений Первомайского сельского поселения в целях обеспечения антитер-рористической защищен-ности объектов социальной сферы. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» | всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Первомайского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Первомайского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной по вопросам противодействия коррупции в Первомайском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | областной бюджет | 1,0 | – | – |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Первомайском сельском поселении | % | 26,0 | 25,5 | 25,5 | – |
| 2. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Первомайского, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 3. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | % | 45,0 | 45,5 | 45,5 |  |
| 4. | Показатель 1.3. Количество размещенных органами местного самоуправления Первомайского сельского на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 93,0 | 94,0 | 94,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | % | 100 | 100 | 100 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Х | Х | – | – |
| 2. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении» | Х | Х | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Первомайского сельского поселения | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Первомайского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Первомайском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | – | – | – | – |
| 12. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Первомайском сельском поселении» | Х | Х | – | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | – | – | – | – |

Приложение  № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 16 | 12 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 7 | 7 | Х |