Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Информационное общество»

по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации Мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | весь период | 43,4 | 41,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | наличие на территории Первомайского сельского поселения современной ин-формационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | весь период | весь период | 43,4 | 41,1 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Защита информации | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Первомайского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной ин-формации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Развитие систем электронного правительства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического раз-вития Первомайского сельского поселения; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | повышение доступности информации о культурном достоянии поселения для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие программы Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Первомайского сельского поселения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | развитое информационное общество в Первомайском сельском поселении; усовершенствованная информационная и телекоммуникационная инфраструктура органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения; полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Первомайского сельского поселения, муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения в электронном виде; | весь период | весь период | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | весь период | весь период | 43,4 | 41,1 | - |