РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2009 г                                       №  59                                 х. Малотокмацкий

О   Порядке    разработки  долгосрочных,   целевых      программ,  их формирования  и  реализации в Первомайском сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях реализации решения Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 30.08.2007 г. № 107 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении» и упорядочения процесса принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории Первомайского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. Порядок разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение 1).

1.2. Порядок реализации и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (приложение 2).

2. Специалистам  Администрации Первомайского сельского поселения  при разработке долгосрочных целевых программ и оценке их эффективности руководствоваться данными порядками.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения			                                                В.А.Акользин

Приложение 1

к  постановлению Администрации Первомайского

сельского  поселения

от  31.12.2009  г. №    59

ПОРЯДОК

разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Первомайского сельского поселения, их формирования и реализации (далее –Порядок) устанавливает правила принятия решений  о разработке формировании  и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

Долгосрочные целевые программы Первомайского сельского поселения -  муниципальные программы, полностью или частично реализуемые за счет средств местного бюджета и направленные на решение отдельных задач, развитие отдельных отраслей экономики или социальной сферы, разработанные на срок более одного года и требующие согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов.   Муниципальные долгосрочные целевые программы представляют собой  увязанные по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам  осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем экономического, экологического, социального и культурного развития Первомайского сельского поселения  Миллеровского  района Ростовской области.

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы  –Администрация Первомайского сельского поселения, являющаяся  распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, и несущая ответственность за реализацию программы в целом.

Заказчик - координатор долгосрочной  целевой программы (далее - заказчик-координатор) – Администрация Первомайского сельского поселения, осуществляющая  координацию и обеспечивающие эффективное взаимодействие участников долгосрочной целевой программы в ходе ее реализации, а также исполняющий организационные функции муниципального заказчика при наличии нескольких муниципальных заказчиков.

Исполнители долгосрочной целевой программы (далее - исполнители) –  администрация Первомайского сельского поселения, муниципальные учреждения, иные юридические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной целевой программы или отдельных ее мероприятий, обеспечивающие эффективное и целевое использование средств бюджета поселения,  направленных на реализацию программы.

Муниципальный заказчик, заказчик-координатор, исполнители являются участниками долгосрочной целевой программы (далее - участники программы).

Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития поселения, направлениям структурной и научно-технической политики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Первомайского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа должна быть сосредоточена на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения  проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы поселения. Деление долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

Долгосрочная целевая программа может предусматривать бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и унитарных предприятий за счет средств муниципального бюджета, а также за счет субсидий из районного и областного бюджетов.

1.3. Разработка проекта, утверждение и реализация  долгосрочной целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки;

принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование долгосрочной целевой программы;

согласование и утверждение долгосрочной целевой программы;

организация управления  реализации долгосрочной целевой программы, контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы могут выступать Собрание депутатов Первомайского сельского поселения, Глава Первомайского сельского поселения, органы местного самоуправления поселения с учетом предложений юридических и физических лиц, находящихся на территории Первомайского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

значимость и актуальность проблемы;

соответствие задач, намечаемых к решению в долгосрочной целевой программе, полномочиям органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения;

невозможность комплексно решить проблему в определенные сроки без поддержки органов местного самоуправления;

необходимость координации действий местных органов исполнительной власти, а также межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы;

наличие долгосрочных целевых программ (проектов), реализуемых за счет средств районного и областного бюджетов, в рамках которых могут быть привлечены средства районного и областного бюджетов;

другие факторы.

2.3. Решение о целесообразности разработки долгосрочной целевой программы принимается Главой Первомайского сельского поселения.

2.4. При положительном решении инициатор разработки долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации Первомайского сельского поселения о разработке соответствующей программы.

- 3. Формирование долгосрочных целевых программ

3.1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор), определенный распоряжением  Администрации Первомайского сельского поселения:

разрабатывает проект долгосрочной целевой программы либо заключает договор с победителем конкурса на разработку проекта долгосрочной целевой программы;

координирует действия разработчика проекта долгосрочной целевой программы, согласовывает с участниками  возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

организует согласование проекта долгосрочной целевой программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения долгосрочной целевой программы;

координирует действия исполнителей;

готовит ежегодно сведения о ходе реализации долгосрочной целевой программы;

готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

ежегодно уточняет с основными исполнителями долгосрочной целевой  программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями;

формирует бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию долгосрочной целевой программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию долгосрочной целевой программы;

осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации долгосрочной целевой программы.

3.2. Долгосрочная целевая программа разрабатывается  в виде единого документа и включает в себя паспорт (приложение 1 к настоящему Порядку) и следующие разделы:

титульный лист с указанием полного наименования долгосрочной целевой программы, отражающего ее суть, и сроков действия;

Раздел 1: содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

Раздел 2: основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

Раздел 3: перечень программных мероприятий, при этом для каждого мероприятия указывается его исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования (приложение 2 к настоящему Порядку);

Раздел 4: ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы с разбивкой по годам и источникам финансирования. Механизм реализации долгосрочной целевой программы;

Раздел 5: организация управления долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее реализации;

Раздел 6: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

3.3. В долгосрочной целевой программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, определены объемы и источники финансирования, социально-экономические и технико-экономические обоснования.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от  реализации долгосрочной целевой программы осуществляется по следующим направлениям:

- общая оценка вклада долгосрочной целевой программы в развитие социальной и экономической сфер жизни поселения;

- оценка эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации долгосрочной целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

4. Согласование и утверждение долгосрочной целевой программы

4.1. Проект долгосрочной целевой программы в обязательном порядке проходит согласование в секторе экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения .

4.2. В случае наличия замечаний, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта долгосрочной целевой программы.

4.3. Долгосрочная целевая программа утверждается Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения.

4.4. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, определенные положением о бюджетном процессе в Первомайского сельском поселении.

5. Финансирование долгосрочных целевых программ

5.1. Утвержденные долгосрочные целевые программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,  внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, инвесторов и другие поступления.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию каждой из долгосрочных целевых программ отражается в составе расходов муниципального бюджета  по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

5.3. Муниципальные заказчик - распорядитель средств местного бюджета с учетом  хода реализации долгосрочных целевых программ уточняют объемы средств, необходимых для финансирования долгосрочных целевых программ в текущем и последующих годах.

5.4. В случае внесения изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района в части финансирования долгосрочных целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления  Администрации Первомайского сельского поселения о долгосрочных целевых программах.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения долгосрочной целевой программы

6.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором).

6.2. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов  Администрации Первомайского сельского поселения, два раза в год, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (приложение 1 к Порядку реализации и критериям оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы) о ходе выполнения долгосрочной целевой программы. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную целевую программу муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

- Приложение 1

к Порядку разработки

долгосрочных целевых               программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |
| Инициатор разработки проекта программы |  |
| Основание для разработки программы |  |
| Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Целевые индикаторы и показатели |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

Перечень программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | … |

- Приложение 2

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от  31.12.2009 г. №   59

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно в срок до 01 июня,  следующего за отчетным, представляет в сектор экономики и финансов Администрации  Первомайского  сельского поселения отчет о реализации долгосрочной  целевой программы (приложение 1 к данному Порядку), который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий;

перечень незавершенных в течение года мероприятий;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы.

Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств местного бюджета (приложение 2 к данному Порядку).

2. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно представляет на рассмотрение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения доклад о ходе реализации долгосрочных целевых программ. По результатам рассмотрения принимается решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении или уточнении.

- Приложение 1

к Порядку реализации

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых

программ

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на _________________20____года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__ год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных меро- приятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель организации __________________ Ф.И.О.        (подпись)

- Приложение 2

к Порядку реализации

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых          программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на _________________20 ____ года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на_________ | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Показатель Показатель … Задача 1.2 |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Показатель Показатель … |  |  |  |  |