РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2011                                  №   68                                      х. Малотокмацкий

Об утверждении плана мероприятий

по реализации в 2012 году Программы

по повышению эффективности бюджетных

расходов в Первомайском сельском поселении

на период до 2012 года

В соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Первомайском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 31.12.2011 № 81

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Первомайском сельском поселении на период до 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения руководствоваться положениями плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, а также при подготовке проектов решений Собрания депутатов Первомайского сельского поселения и иных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения						                    В.А.Акользин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского сельского поселения

от 23.12.2011 № 68

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Первомайском сельском поселении на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Первомайского сельского поселения и составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | II квартал | Постановление Администрации Первомайского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития Первомайского сельского поселения | II – IV кварталы | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения, Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 1.3. | Формирование проекта решения Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района и муниципального долга Первомайского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II – IV кварталы | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.4. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2012 – 2014 годы | весь период | информация | Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Продолжение предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Миллеровского района из бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района | весь период | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 22.12.2011 № 126 «О бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.2. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета | весь период | информация | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 3. Муниципальные программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение перечня муниципальных программ | весь период | информация, размещаемая на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год | январь – апрель май – июнь | постановления Администрации Первомайского сельского поселения информация | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 3.3. | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффективных расходов | по мере необходимости | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения, получатели средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 3.4. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | II – IV кварталы | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения, получатели средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 3.5. | Разработка распоряжения Администрации Первомайского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | распоряжение Администрации Первомайского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | I квартал | информация правовые акты Первомайского сельского поселения | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 4.2. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района | I квартал | информация | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 4.3. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности главного распорядителя средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района получателей средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района в зависимости от их функций и задач. Мероприятия по сокращению неэффективных расходов бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района в сфере организации муниципального управления | весь период | постановления Администрации Первомайского сельского поселения | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 4.4. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Первомайского сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | ведомственный акт | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 4.5. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | ведомственный акт | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление с 1 января 2012 года муниципальным учреждениям Первомайского сельского поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий | весь период | решение Собрания депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения Миллеровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; соглашения о предоставлении субсидий | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 5.2. | Внесение изменений в Порядок мониторинга и контроля результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения | по мере необходимости | акт | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 5.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых подведомственными главному распорядителю средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района муниципальными учреждениями, функциям, реализуемым подведомственными главному распорядителю средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района муниципальными учреждениями | весь период | информация | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 5.4. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Первомайском сельском поселении | Весь период | правовые акты Первомайского сельского поселения; информация | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля, критериев его эффективности и результативности | по мере необходимости | акт | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 6.2. | Мониторинг правовых актов главных получателей средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | II квартал | информация | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 6.3. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главным распорядителем средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района и подведомственными ему получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 6.4. | Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период | ведомственный акт; отчеты | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, имеющий в своем ведении подведомственных получателей бюджетных средств |
| 6.5. | Соблюдение установленной периодичности проведения проверок подведомственных учреждений в виде ревизий финансово-хозяйственной деятельности и тематических проверок | весь период | акты проверок | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 6.6. | Закрепление в программах проверок доли подлежащих проверке операций с бюджетными средствами от общего количества проведенных операций в проверяемом периоде | весь период | ведомственный акт; отчеты | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 6.7. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | весь период | информация | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Первомайском сельском поселении |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Первомайского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | правовые акты Первомайского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 7.2. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год | IV квартал | информация | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 7.3. | Формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | информация | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 7.4. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | весь период | типовой документ | Сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения |
| 7.5. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | информация | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 7.6. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | весь период | акт, информация | главный распорядитель средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района |
| 8. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 2012 годы | февраль 2012 и 2013 гг. | отчет | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 8.2. | Подготовка и представление главе Первомайского сельского поселения информации об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Первомайском сельском поселения на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | до 1 марта 2012 и 2013 гг. | информация | Администрация Первомайского сельского поселения |

Глава Первомайского

сельского поселения 												В.А.Акользин