РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 20

х. Малотокмацкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018  № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»  Администрация Первомайского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                               М.Н. Левочкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Первомайского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского  поселения

от 17.03.2020  №  20

Отчет

О реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 30.10.2018 № 130, Администрацией Первомайского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения от 27.12.2018 
№ 86.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 5659,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» исполнено в полном объеме.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была перечислена субсидия МБУК «Малотокмацкий ИКЦ» в  сумме 5616,0 тыс. руб.; кроме того, произведен текущий ремонт памятников на сумму 43,4 тыс.рублей.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение основных средств, необходимых для выполнения муниципального задания.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составил 5660,3 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
5659,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 | 0,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Малотокмацкий ИКЦ» Биличенко Е.В. | В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была пере-числена субсидия МБУК «Малотокмацкий ИКЦ» в сумме 5616,0 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5616,8 | 5616,8 | 5616,0 | 0,8 |
|  |  |  | В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия был проведен текущий ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне, расположенных на территории Первомайского сельского поселения на сумму 43,4 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 43,5 | 43,5 | 43,4 | 0,1 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малотокмацкий ИКЦ» Биличенко Е.В. | X | X | X | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 | 0,9 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X | Создание условий для удовлетворения потребнос-тей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Малотокмацский ИКЦ» Биличенко Е.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для удовлетворения потребнос-тей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была пере-числена субсидия МБУК «Малотокмацкий ИКЦ» в сумме 5616,0 тыс. руб. | – |
|  |  |  |  |  |  | Сохранение объектов культурного наследия Первомайского сельского поселения | В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия был проведен текущий ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне, расположенных на территории Первомайского сельского поселения на сумму 43,4 тыс. рублей. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5660,3 | 5660,3 | 5659,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 5616,8 | 5616,8 | 5616,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5616,8 | 5616,8 | 5616,0 |
|  | всего | 43,5 | 43,5 | 43,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43,5 | 43,5 | 43,4 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 6,4 | 6,4 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 2,0 | 3,7 | 3,7 | – |
| 3. | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 91,2 | 100,0 | 100,0 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | - | – |
| 2. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Х | Х | - | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | – | – | - | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |