РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ                                                      «ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2014г.                           № 156                      х. Малотокмацкий

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Первомайского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.09.2013 № 80  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2015 год согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                                           М.Н. Левочкин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Первомайского сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации

Первомайского сельского поселения

от  31.12.2014 №  156

План

реализации муниципальной программы  Первомайского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | Администрация Первомайского сельского поселения | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | 166,5 | - | - | 166,5 | - |
| 1.1. | Основное мероприятий 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Первомайского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | весь период | 166,5 | - | - | 166,5 | - |