РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020  № 68

х. Малотокмацкий

Об утверждении  плана реализации муниципальной

программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Первомайского сельского поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 25.09.2018 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского  сельского поселения		                           М.Н. Левочкин

Распоряжение  вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Первомайского сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 30.12.2020   № 68

План

реализации муниципальной программы  Первомайского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Первомайского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Первомайского сельского поселения Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | участникам программы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Первомайском сельском поселении | Администрация Первомайского сельского поселения Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | Сокращение потребности граждан, проживающих и работающих на территории Первомайского сельского поселения в улучшении жилищных условий | весь период | - | - | - | - | - |
| 2. | - Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих - в сельской местности» | Администрация Первомайского сельского поселения Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | участникам программы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | - Основное мероприятие 2.1. - Обеспечение жильем молодых семей в Первомайском сельском поселении | Администрация Первомайского сельского поселения Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками программы | весь период | - | - | - | - | - |
|  | - Итого по муниципальной программе | Администрация Первомайского сельского поселения Ведущий специалист Шаповалова Н.И. | участникам программы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - |