РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2023               	                       № 67  	                            х. Малотокмацкий

Об утверждении  плана

реализации муниципальной программы

Первомайского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Первомайского сельского поселения

на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 28.12.2023  № 139  «О внесении изменений в постановление от 30.10.2018 № 132 « Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»:

- Утвердить  план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год  согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                              М.Н. Левочкин

Приложение

к распоряжению

Администрации Первомайского

сельского поселения

от 28.12.2023 №  67

План

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Первомайского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | весь период | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | весь период | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | - |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения |  | весь период | 762,4 | - | - | 762,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1: уличное освещение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | весь период | 530,9 | - | - | 530,9 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2: озеленение | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3: содержание мест захоронения | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание кладбищ | весь период | 58,5 | - | - | 58,5 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4: прочее благоустройство | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 173,0 | - | - | 173,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1: межевание земельных участков | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалисты Администрации Первомайского сельского поселения | усовершенствованная система комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение»; комфортные условия проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения | весь период | 783,0 | - | - | 783,0 | - |